СРЕДНЕСРОЧНАЯ ПРОГРАММА

МКОУ «КУРУШСКАЯ СОШ»

ДОКУЗПАРИНСКОГО РАЙОНА РД

на 2022 год

СОДЕРЖАНИЕ

    - Цель и задачи программы

    - Целевые индикаторы и показатели программы

    - Сроки и этапы реализации программы

    - Основные мероприятия программы

    - Ожидаемые конечные результаты реализации программы

    - Исполнители.Порядок управления реализацией программы.

    - Приложение к п. 4 «Основные мероприятия программы»

1. Цель и задачи программы

Цель программы–повышениеуровня качества образования в МКОУ «Курушской СОШ»Докузпаринского района посредством минимизациифакторов рисковчерез реализацию мер по устранению,связанных с низким уровнем оснащения школы, недостаточной предметной и методическойкомпетентностью педагогических работников, снизким качеством преодоления языковых и культурных барьеров.

Указаннаяцельбудетдостигнутавпроцессерешенияследующихзадач:

- Провести работу по повышению уровня оснащенности школы;

- Разработать школьную программу профессионального роста педагогов, включающую механизмы выявления дефицитов и обеспечивающую развитие профессиональных компетенций;

- Организовать участие педагогов в курсах повышения квалификации, в очном и дистанционном форматах, в практико-ориентированных семинарах на базе образовательной организации;

- Актуализировать школьную модель методической службы и организовать ее деятельность по повышению предметной и методической компетентности педагогических работников;

- Организовать мероприятия по обмену опытом, в том числе взаимопосещение уроков с последующим самоанализом и анализом;

- Увеличить долю педагогов ОО, использующих элементы формирующего оценивания;

- Увеличить долю педагогов ОО, использующих современные педагогические технологии и учитывающих индивидуальные возможности обучающихся в учебном процессе;

- Создать равные образовательные возможности для детей с неродным русским языком в освоении Государственного образовательного стандарта общего образования посредством понижения языкового барьера участников коммуникативного процесса;

- Усилить работу в направлении формирования культурной компетентности обучающихся.

2. Целевые индикаторы и показатели программы

- Проведен капитальный ремонт и школа включена в проект «Цифровая образовательная среда»;

- 100% удовлетворение потребностей в техническом оборудовании, учебно-методическихпособиях, справочной литературе.

- 100 % педагогов, имеют план работы над индивидуальной методической темой, составленный в контексте выявленных дефицитов, и реализуют его в практической деятельности;

- 70% педагогов, демонстрируют в своей работе актуальные практики, полученные на курсах повышения квалификации, семинарах, мероприятиях по обмену опытом;

- Разработана актуальная для школы система обмена опытом, основанная на взаимопосещении уроков с последующим объективным анализом;

- Увеличение доли педагогов ОО, использующих элементы формирующего оценивания и современные педагогические технологии;

- Сформированы разнообразные условия для самореализации ребенка в учебном процессе с учетом особенностей каждого ученика;

- Внедрена методика обучения русскому как неродному;

- 55 % обучающихся не будут испытывать трудности в усвоении учебного материала по различным предметам, связанные с языковыми барьерами.

3. Сроки и этапы реализации программы

Началореализации25.02.2022 года по31.12.2022 года.

1 этап (апрель 2022 г.): аналитико-диагностический:

- анализ исходного состоянияитенденцийразвитияООдляпониманияреальныхвозможностейисроков исполнения программы;

- анализ рискового профиля школы;

- разработка концептуальных документов.

2 этап(май - октябрь 2022г.): основной этап реализации Программы:

- реализация мероприятий, направленных на достижение результатов антирисковой программы на2022 год;

- промежуточный мониторингреализации мероприятий антирисковой программы на 2022 год.

3этап(ноябрь-декабрь2022г.):практико-прогностический:

- итоговый мониторинг реализации мероприятий программы, анализ динамики результатов, выявление проблем и путей их решения, определение перспектив дальнейшего развития;

- подведение итогов;

- проведение самооценки различных направлений работы;

- постановка новых стратегических задач развития.

4. Основные мероприятия программы

Риск 1: «Низкий уровень оснащения школы»

Цель: повышение уровня материально-технического оснащения школы к 2024 году за счёт участия в федеральных, региональных, муниципальных программах и привлечения средств социальных партнеров по финансированию усовершенствования образовательной среды.

Задачи:

- Повысить уровень оснащения школы;

- Решить вопрос проведения капитального ремонта и участия школы в проекте «Цифровая образовательная среда»;

- Обеспечить качественный доступ к высокоскоростному Интернету во всех учебных классах.

Ожидаемые результаты:

    - разрешение вопроса капитального ремонта и участия в проекте «Цифровая образовательная среда»;

    - 100% удовлетворение потребностей в техническом оборудовании, учебно-методических пособиях, справочной литературе.

Риск 2. «Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников»

Цель: создать к концу 2024 года систему непрерывного профессионального развития и роста профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающих повышение качества образования в образовательной организации, за счет повышения педагогического и профессионального мастерства, овладения профессиональными компетенциями; совершенствования форм, методов и средств обучения; совершенствования педагогических технологий и внедрения современных технологий.

Задачи:

- Разработать школьную программу профессионального роста педагогов, включающую механизмы выявления дефицитов и обеспечивающую развитие профессиональных компетенций;

- Организовать участие педагогов в курсах повышения квалификации, в очном и дистанционном форматах, в практико-ориентированных семинарах на базе образовательной организации;

- Актуализировать школьную модель методической службы и организовать ее деятельность по повышению предметной и методической компетентности педагогических работников;

- Организовать мероприятия по обмену опытом, в том числе взаимопосещения уроков с последующим самоанализом и анализом.

Ожидаемый результат:

- более 65 % педагогов, имеют план работы над индивидуальной методической темой, составленный в контексте выявленных дефицитов, и реализуют его в практической деятельности;

- 50 % педагогов, демонстрируют в своей работе актуальные практики, полученные на курсах повышения квалификации, семинарах, мероприятиях по обмену опытом;

- разработана актуальная для школы карта посещения урока «Анализ   современного урока».

Риск 3. Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров

Цель: создание поликультурной среды в школе, преодоление языковых и культурных барьеров, формирование этнокультурной компетенции учащихся; координация усилий семьи, школы и социума в обучении и воспитании обучающихся, для которых русский язык не является родным.

Задачи:

- Организовать систему диагностики и мониторинга для определения уровня владения русским языком как неродным;

- Организовать обучение по выявленным в результате диагностики языковых барьеров;

- Создание равных образовательных возможностей для детей с неродным русским языком в освоении Государственного образовательного стандарта общего образования посредством понижения языкового барьера участников коммуникативного процесса;

- Формирование культурной компетентности обучающихся;

- Воспитание толерантного поведения обучающихся в школе;

- Снятие психологических проблем, развитие поликультурного пространства школы;

- Включение обучающихся с неродным русским языком в активную социально значимую деятельность школы путем участия в общественных делах класса и школы.

Ожидаемый результат:

- Обучение педагогов на курсах повышения квалификации, семинарах, вебинарах по методикам работы с детьми, для которых русский язык не   является родным;

- Положительная динамика сформированности УУД обучающихся;

- Вовлеченность детей, для которых русский язык не является родным, в

- Мероприятия внеурочной и досуговой деятельности.

Основные мероприятия программы

| Направление в соответствии с риском | Задача | Мероприятие | Дата реализации | Показатели | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Низкий уровень оснащения школы | Проанализировать состояние материально- технической базы | Мониторинг материально- технической базы школы | март | Аналитическая справка | Директор, зам. директора |
|  | Определить необходимый перечень оборудования исредств обучения с учетом результатов мониторинга. | 1. Обновление оснащения предметных кабинетов 2.Обновление материально- технической базы школы через участиев проекте «ЦОС» | апрель | Кабинеты по физике, биологии, математике оснащены. Заявка на участие в проекте «ЦОС» | Директор, зам. директора |
|  | Обеспечитьобучающихся полным комплектом учебно-методическихматериалов. | 1. Мониторинг имеющихся учебников, учебных пособий, справочных и учебных материалов, используемых в учебном процессе, соответствующих Учебному плану2022-23уч.года. 2.Формирование плана -заказа учебников на 2022-2023 учебный год. Заключение контракта напоставку учебников | май | Аналитическая справка План –заказ учебников на 2022-2023 учебный год. Контракт на поставку учебников | Заместитель директора по АХЧ |
|  | Капитальный ремонт здания и помещений школы | Проведение капитальногоремонта здания и помещений школы | июль | Отремонтированные учебные кабинеты | Директор |
|  | Определить основные направления развития материально- техническойбазы | Формирование перспективного плана развития материально- техническойбазы | август | Приказ об утверждении перспективного плана развития материально- техническойбазы | Директор |
|  | Использовать Интернет-ресурсы в УВП на постоянной основе | Обращение к провайдеру по вопросу повышение скорости Интернета | июнь | Наличие доступа к широкополосному Интернету в каждом учебном помещении школы | Директор |
| 2.Недостаточная предметнаяиметодическая компетентностьпедагогическихработников | 1. Разработать школьную программу профессионального роста педагогов, включающую механизмы выявления дефицитов и обеспечивающую развитиепрофессиональных компетенций. | 1. Анкетирование педагогов по вопросу выявлениядефицитов профессиональных компетенций; 2. Анализ результатов диагностики дефицитов методической компетенции педагогических работников | апрель | 1.Приказ директора о проведении анкетирования 2.Аналитический отчет 3. Школьную программу профессиональногороста педагогов | Заместитель директора по УВР, Руководитель ШМО. |
|  | 2.Организовать участие педагогов на курсах повышения квалификации, в очном и дистанционном форматах, в практико-ориентированных семинарах на базе образовательной организации | Обеспечение адресного повышения квалификации педагогов (семинары, курсы, программы повышения квалификации) | апрель - декабрь | Наличие сертификатов курсов повышения квалификации | Заместитель директора по УВР, Руководитель ШМО |
|  | 3. Пересмотреть работу методического объединения школы и организовать его деятельность по повышению предметной и методической компетентности педагогических работников | 1.Участие в работе методических семинаров и конференций на базе своей школы, в других школах района, в регионе; 2.Организация наставничества между педагогами; 3.Участие в конкурсах профессионального мастерства | апрель - декабрь | 1.Наличие сертификатов семинаров, конференций 2. Приказ директора школы о распределении наставников 3. Дипломы | Заместитель директора по УВР |
|  | 4. Организовать мероприятия по обмену опытом, в том числе взаимопосещения уроков с последующим самоанализом и анализом | Внедрение практик сетевого взаимодействия с использованием элементов цифровой образовательной среды (при возможности), в томчисле спривлечением педагогов из других школ к проведению уроков | сентябрь | 1.Договор о сетевом взаимодействии 2.График посещений уроков 3.Технологические карты уроков 4.Анализ и самоанализ урока | Заместитель директора по УВР Руководитель ШМО Педагоги |
| 3. Низкое качествопреодоления языковых и культурных барьеров | Организовать систему диагностики и мониторинга для определения уровня владения русским языком как неродным. | Издание приказа о создании рабочей группы,координирующейдеятельность попреодолению языковыхи культурных барьеров | апрель | Наличие приказа о создании рабочей группы, координирующая деятельность по преодолению языковых и культурных барьеров | Заместитель директора по УВР |
|  |  | Консультации, мероприятия педагога- психолога (приглашаем) | март – декабрь | Наличие приказа о проведенииобразовательной организациидиагностики и мониторинга дляопределения уровнявладения русским языком как неродным | Заместитель директора по УВР |
|  |  | Разработка и реализация диагностическогоинструментария дляопределения уровнявладения русским языком, в том числедиагностика владения русским языком, техникой чтения, техникой письма, уровня знаний по учебным предметам, изучаемым в школе | март –декабрь | Диагностический инструментарий для определения уровня владения русским языком | Директор Заместитель директора по УВР |
|  | Организоватьобучение повыявленным в результатедиагностики языковыхбарьеров. Создать равные образовательные возможности для детей с нероднымязыком в освоенииГосударственного образовательного стандарта общего образования посредством уменьшенияязыкового барьераучастников коммуникативного процесса ыяв ы | 1. Разработкаиндивидуальныхучебных планов ирабочих программ дляобучения детей. 2.Дополнительные занятияпонаправлению «Русскийязык для обучающихся, имеющих языковойбарьер» 3. Разработка и реализация диагностического инструментария для определения уровня владения русскимязыком, в том числедиагностика владениярусским языком, техникой чтения,техникой письма,уровня знаний по учебным предметам, изучаемым в школе | апрель | 1.Наличие индивидуальных учебных планов и рабочих программ для обучения детей 2.График дополнительных занятияпонаправлению «Русскийязык для обучающихся, имеющих языковойбарьер» 3.Приказ директора об утверждении диагностического инструментария для определения уровня владения русскимязыком | Директор Заместитель директора по УВР |
|  | Включениеобучающихся с неродным русским языком в активную социально значимую деятельность школы путем участия вобщественных делах класса и школы | Проведение декады русского языка и литературы Школьный конкурс «Юный чтец» | март-декабрь | Наличие плана-графика проведения декады | Зам. директора по УВР, рук. МО |
|  |  | Школьный конкурс «Юный чтец» | сентябрь | Уменьшениеколичества детей, имеющих языковой барьер | Зам. директора по УВР, рук. МО |
|  |  | Лингвистическая игра «Языковые препятствия» | октябрь |  | Зам. директора по УВР, рук. МО |
|  | Повышение квалификации учителей русского языка и литературы по теме «Методика преподавания русского языка в поликультурном пространстве» | Курсы повышенияквалификации,семинары, мастер-класс, консультации. | март-декабрь | Наличие удостоверений о прохождении курсов.65%педагогов,повысили свою квалификацию на курсахповышенияквалификации, семинарах | Зам. директора по УВР |

5. Исполнители. Порядок управления реализацией программы.

Руководителем программы является директор МКОУ «Курушская СОШ» Докузпаринского района Агарзаев Мирзаде Сейдуллахович, который несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевоеиэффективноеиспользованиевыделяемыхнавыполнениепрограммыфинансовыхсредств, а также определяет формы и методы управления реализацией программы. В ходе выполнения программы допускается уточнение целевых показателей и расходов на ее реализацию, совершенствование механизма реализации программы.

Директор:

- общийконтрольреализациипрограммы;

- обеспечениевзаимодействияучастниковобразовательногопроцесса;

- укреплениематериально-техническойбазыучебныхкабинетовиприведениесредствобучениявсоответствиис современными требованиями;

- управлениебюджетом;

- организациямониторингаходаирезультатовреализацииПрограммывцеляхпроведениявозможныхкорректировокведущихся и планируемых действий;

- координацияработыуправляющегосоветашколы.

Заместители директора по учебно-воспитательной работе и воспитательнойработе:

- системныйанализ проблем и планирование деятельности, направленной на их разрешение;

- организация повышения квалификации педагогических кадров;

- обобщение и распространение передового опыта педагогов;

- анализ состояния преподавания по итогам промежуточного, итогового контроля;

- текущий контроль реализации перехода школы в эффективный режим работы.

Методическоеобъединениешколы:

    - рассмотрениевопросовповышенияучебноймотивациишкольниковназаседаниях;

    - развитиетворчестваиинициативыучителейпоулучшениюкачестваобразования,организацияработыпо самообразованию учителей;

    - посещениеучебныхзанятийврамкахпредметныхобъединенийианализихсцельювыявленияположительногоопыта работы с низко мотивированными учащимися;

    - разработкадифференцированныхконтрольныхработдляпроведенияпромежуточнойаттестации;

    - анализрезультатов образовательной деятельности по повышению мотивации школьников.

Педагогическиеработники:

    - обеспечениепредметнойготовностивыпускниковксдачеГИА;

    - проведениепредметнойдиагностикисцельюоценкиуровняусвоенияучащимисяучебнойпрограммы;

    - проведениеиндивидуальныхигрупповыхзанятийврамкахбазисногоучебногоплана;

    - освоениеновыхобразовательныхтехнологий,активныхметодовобучения.

    - разработка и проведение профессиональных проб;

    - активное использование в образовательном процессе метода проектов, проблемных ситуаций;

Классныеруководители:

- информированиеиосуществлениепостояннойсвязимеждусубъектамиобразовательногопроцесса;

- формированиепозитивногоотношениякВПР,ГИА;

- оказаниепсихолого-педагогическойподдержкивыпускниковнапротяжениивсегопериодаподготовкикВПР,ГИА, во время проведения, а также после окончания процедуры;

- организациявзаимодействияобучающихся,педагогическихработников,родительскойобщественности,социальных партнёров;

- проведениепрофориентационныхмероприятий.