1. Цель: создать к концу года систему непрерывного профессионального развития и роста профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающих повышение качества образования в образовательной организации, за счет повышения педагогического и профессионального мастерства, овладения профессиональными компетенциями; совершенствования форм, методов и средств обучения; совершенствования педагогических технологий и внедрения современных технологий.

2. Задачи:

- Разработать школьную программу профессионального роста педагогов, включающую механизмы выявления дефицитов и обеспечивающую развитие профессиональных компетенций;

- Организовать участие педагогов в курсах повышения квалификации, в очном и дистанционном форматах, в практико-ориентированных семинарах на базе образовательной организации;

- Актуализировать школьную модель методической службы и организовать ее деятельность по повышению предметной и методической компетентности педагогических работников;

- Организовать мероприятия по обмену опытом, в том числе взаимопосещения уроков с последующим самоанализом и анализом.

3. Целевые показатели:

- Доля педагогических работников с высшей и первой квалификационной категорией;

- Доля педагогических работников, прошедших независимую оценку профессиональных компетенций (доля преодолевших минимальный порог);

- Доля педагогических работников, для которых разработан и реализуется индивидуальный план развития педагога;

- Количество открытых уроков, проведённых учителями образовательной организации;

- Количество семинаров, проведённых педагогическими работниками образовательной организации;

- Доля педагогов, повысивших свою квалификацию за последний год;

- Доля педагогов, использующих современные педагогические технологии, включая ИКТ.

4. Сроки и этапы реализации программы

Начало реализации 25.02.2022 года по 31.12.2022 года

1 этап (март 2022 г.): аналитико-диагностический:

- анализ исходного состояния и тенденций развития ОО для понимания реальных возможностей и сроков

исполнения программы;

- анализ рискового профиля школы;

- разработка антирисковой программы.

2 этап (март - октябрь 2022г.): основной этап реализации Программы:

- реализация мероприятий, направленных на достижение результатов антирисковой программы на 2022 год;

- промежуточный мониторинг реализации мероприятий антирисковой программы на 2022 год.

3 этап (декабрь 2022г.): практико-прогностический:

- итоговый мониторинг реализации мероприятий программы, анализ динамики результатов, выявление проблем и путей их решения, определение перспектив дальнейшего развития;

- подведение итогов.

5. Меры и мероприятия по достижению целей развития.

| Мероприятия | Ожидаемый результат |
| --- | --- |
| 1. Активизация деятельности школьной методической службы в направлении повышения предметной и методической компетентности педагогических работников | Разработан перспективный план повышения квалификации с учетом профессиональных дефицитов и обеспечивающий развитие профессиональных компетенций |
| 2.Организация мероприятий по обмену опытом, в том числе взаимопосещения уроков с последующим самоанализом и анализом | 70 % педагогов демонстрируют в своей работе актуальные практики, полученные на курсах повышения квалификации, семинарах, мероприятиях по обмену опытом |
| 3. Разработка перспективного плана повышения квалификации с учетом профессиональных дефицитов и обеспечивающего развитие профессиональных компетенций | 100 % педагогов, имеют план работы над индивидуальной методической темой, составленный в контексте выявленных дефицитов, и реализуют его в практической деятельности |

6. Ожидаемый результат:

- более 65 % педагогов, имеют план работы над индивидуальной методической темой, составленный в контексте выявленных дефицитов, и реализуют его в практической деятельности;

- 50 % педагогов, демонстрируют в своей работе актуальные практики, полученные на курсах повышения квалификации, семинарах, мероприятиях по обмену опытом;

- разработана актуальная для школы карта посещения урока «Анализ современного урока».

7. Исполнители:

- Директор школы

- Заместители директора по учебной работе, по воспитательной работе

- Педагогические работники (учителя, социальные педагог, педагог-организатор)

- Технический специалист

8. Приложение.

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер.

| Задача | Мероприятие | Дата реализации | Показатели | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Разработать школьную программу профессионального роста педагогов, включающую механизмы выявления дефицитов и обеспечивающую развитие профессиональных компетенций. | 1. Анкетирование педагогов по вопросу выявления дефицитов профессиональных компетенций; 2. Анализ результатов диагностики дефицитов методической компетенции педагогических работников | ноябрь | 1. Приказ директора о проведении анкетирования 2. Аналитический отчет 3. Школьную программу профессионального роста педагогов | Заместитель директора по УВР Руководитель ШМО |
| 2.Организовать участие педагогов на курсах повышения квалификации, в очном и дистанционном форматах, в практико-ориентированных семинарах на базе образовательной организации | Обеспечение адресного повышения квалификации педагогов (семинары, курсы, программы повышения квалификации) | декабрь | Наличие сертификатов курсов повышения квалификации | Заместитель директора по УВР Руководитель ШМО |
| 3. Пересмотреть работу методического объединения школы и организовать его деятельность по повышению предметной и методической компетентности педагогических работников | 1.Участие в работе методических семинаров и конференций на базе своей школы, в других школах района, в регионе; 2.Организация наставничества между педагогами; 3.Участие в конкурсах профессионального мастерства | апрель - декабрь | 1.Наличие сертификатов семинаров, конференций 2. Приказ директора школы о распределении наставников 3. Дипломы | Заместитель директора по УВР |
| 4. Организовать мероприятия по обмену опытом, в том числе взаимопосещения уроков с последующим самоанализом и анализом | Внедрение практик сетевого взаимодействия с использованием элементов цифровой образовательной среды (при возможности), в том числе с привлечением педагогов из других школ к проведению уроков | сентябрь | 1. Договор о сетевом взаимодействии 2. График посещений уроков 3. Технологические карты уроков 4. Анализ и самоанализ урока | Заместитель директора по УВР Руководитель ШМО Педагоги |